## Sheet1
Project Tasks
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | 12/19/2017 | 12/20/2017 | 12/21/2017 | 12/22/2017 | 12/23/2017 | 12/24/2017 | 12/25/2017 | 12/26/2017 | 12/27/2017 | 12/28/2017 | 12/29/2017 | 12/30/2017 | 12/31/2017 | 01/01/2018 | 01/02/2018 | 01/03/2018 | 01/04/2018 | 01/05/2018 | 01/06/2018 | 01/07/2018 | 01/08/2018 | 01/09/2018 | 01/10/2018 | 01/11/2018 | 01/12/2018 | 01/13/2018 | 01/14/2018 | 01/15/2018 | 01/16/2018 | 01/17/2018 | 01/18/2018 | 01/19/2018 | 01/20/2018 | 01/21/2018 | 01/22/2018 | 01/23/2018 | 01/24/2018 | 01/25/2018 | 01/26/2018 | 01/27/2018 | 01/28/2018 | 01/29/2018 | 01/30/2018 | 01/31/2018 | 02/01/2018 | 02/02/2018 | 02/03/2018 | 02/04/2018 | 02/05/2018 | 02/06/2018 | 02/07/2018 | 02/08/2018 | 02/09/2018 | 02/10/2018 | 02/11/2018 | 02/12/2018 | 02/13/2018 | 02/14/2018 | 02/15/2018 | 02/16/2018 | 02/17/2018 | 02/18/2018 | 02/19/2018 | 02/20/2018 | 02/21/2018 | 02/22/2018 | 02/23/2018 | 02/24/2018 | 02/25/2018 | 02/26/2018 | 02/27/2018 | 02/28/2018 | 03/01/2018 | 03/02/2018 | 03/03/2018 | 03/04/2018 | 03/05/2018 | 03/06/2018 | 03/07/2018 | 03/08/2018 | 03/09/2018 | 03/10/2018 | 03/11/2018 | 03/12/2018 | 03/13/2018 | 03/14/2018 | 03/15/2018 | 03/16/2018 | 03/17/2018 | 03/18/2018 | 03/19/2018 | 03/20/2018 | 03/21/2018 | 03/22/2018 | 03/23/2018 | 03/24/2018 | 03/25/2018 | 03/26/2018 | 03/27/2018 | 03/28/2018 | 03/29/2018 | 03/30/2018 | 03/31/2018 | 04/01/2018 | 04/02/2018 | 04/03/2018 | 04/04/2018 | 04/05/2018 | 04/06/2018 | 04/07/2018 | 04/08/2018 | 04/09/2018 | 04/10/2018 | 04/11/2018 | 04/12/2018 | 04/13/2018 | 04/14/2018 | 04/15/2018 | 04/16/2018 | 04/17/2018 | 04/18/2018 | 04/19/2018 | 04/20/2018 | 04/21/2018 | 04/22/2018 | 04/23/2018 | 04/24/2018 | 04/25/2018 | 04/26/2018 | 04/27/2018 | 04/28/2018 | 04/29/2018 | 04/30/2018 | 05/01/2018 | 05/02/2018 | 05/03/2018 | 05/04/2018 | 05/05/2018 | 05/06/2018 | 05/07/2018 | 05/08/2018 | 05/09/2018 | 05/10/2018 | 05/11/2018 | 05/12/2018 | 05/13/2018 | 05/14/2018 | 05/15/2018 | 05/16/2018 | 05/17/2018 | 05/18/2018 | 05/19/2018 | 05/20/2018 | 05/21/2018 | 05/22/2018 | 05/23/2018 | 05/24/2018 | 05/25/2018 | 05/26/2018 | 05/27/2018 | 05/28/2018 | 05/29/2018 | 05/30/2018 | 05/31/2018 | 06/01/2018 | 06/02/2018 | 06/03/2018 | 06/04/2018 | 06/05/2018 | 06/06/2018 | 06/07/2018 | 06/08/2018 | 06/09/2018 | 06/10/2018 | 06/11/2018 | 06/12/2018 | 06/13/2018 | 06/14/2018 | 06/15/2018 | 06/16/2018 | 06/17/2018 | 06/18/2018 | 06/19/2018 | 06/20/2018 | 06/21/2018 | 06/22/2018 | 06/23/2018 | 06/24/2018 | 06/25/2018 | 06/26/2018 | 06/27/2018 | 06/28/2018 | 06/29/2018 | 06/30/2018 | 07/01/2018 | 07/02/2018 | 07/03/2018 | 07/04/2018 | 07/05/2018 | 07/06/2018 | 07/07/2018 | 07/08/2018 | 07/09/2018 | 07/10/2018 | 07/11/2018 | 07/12/2018 | 07/13/2018 | 07/14/2018 | 07/15/2018 | 07/16/2018 | 07/17/2018 | 07/18/2018 | 07/19/2018 | 07/20/2018 | 07/21/2018 | 07/22/2018 | 07/23/2018 | 07/24/2018 | 07/25/2018 | 07/26/2018 | 07/27/2018 | 07/28/2018 | 07/29/2018 | 07/30/2018 | 07/31/2018 | 08/01/2018 | 08/02/2018 | 08/03/2018 | 08/04/2018 | 08/05/2018 | 08/06/2018 | 08/07/2018 | 08/08/2018 | 08/09/2018 | 08/10/2018 | 08/11/2018 | 08/12/2018 | 08/13/2018 | 08/14/2018 | 08/15/2018 | 08/16/2018 | 08/17/2018 | 08/18/2018 | 08/19/2018 | 08/20/2018 | 08/21/2018 | 08/22/2018 | 08/23/2018 | 08/24/2018 | 08/25/2018 | 08/26/2018 | 08/27/2018 | 08/28/2018 | 08/29/2018 | 08/30/2018 | 08/31/2018 | 09/01/2018 | 09/02/2018 | 09/03/2018 | 09/04/2018 | 09/05/2018 | 09/06/2018 | 09/07/2018 | 09/08/2018 | 09/09/2018 | 09/10/2018 | 09/11/2018 | 09/12/2018 | 09/13/2018 | 09/14/2018 | 09/15/2018 | 09/16/2018 | 09/17/2018 | 09/18/2018 | 09/19/2018 | 09/20/2018 | 09/21/2018 | 09/22/2018 | 09/23/2018 | 09/24/2018 | 09/25/2018 | 09/26/2018 | 09/27/2018 | 09/28/2018 | 09/29/2018 | 09/30/2018 | 10/01/2018 | 10/02/2018 | 10/03/2018 | 10/04/2018 | 10/05/2018 | 10/06/2018 | 10/07/2018 | 10/08/2018 | 10/09/2018 | 10/10/2018 | 10/11/2018 | 10/12/2018 | 10/13/2018 | 10/14/2018 | 10/15/2018 | 10/16/2018 | 10/17/2018 | 10/18/2018 | 10/19/2018 | 10/20/2018 | 10/21/2018 | 10/22/2018 | 10/23/2018 | 10/24/2018 | 10/25/2018 | 10/26/2018 | 10/27/2018 | 10/28/2018 | 10/29/2018 | 10/30/2018 | 10/31/2018 | 11/01/2018 | 11/02/2018 | 11/03/2018 | 11/04/2018 | 11/05/2018 | 11/06/2018 | 11/07/2018 | 11/08/2018 | 11/09/2018 | 11/10/2018 | 11/11/2018 | 11/12/2018 | 11/13/2018 | 11/14/2018 | 11/15/2018 | 11/16/2018 | 11/17/2018 | 11/18/2018 | 11/19/2018 | 11/20/2018 | 11/21/2018 | 11/22/2018 | 11/23/2018 | 11/24/2018 | 11/25/2018 | 11/26/2018 | 11/27/2018 | 11/28/2018
505108802880151 | 1 | Misc: | 84% | 12/19/2017 | 11/28/2018 | [5 empty] | 345 | 247
541845570511512 | 1 | Final Submission |  | 11/28/2018 | 11/28/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 1 | 1
600320162441424 | 1 | Investigate ways of building the possible solutions for stable extension | 100% | 03/12/2018 | 03/30/2018 | Marcin Szczot | 03/31/2018 |  |  |  | 19 | 15
600316455576739 | 1 | Create baseline for benchmark testing | 100% | 04/15/2018 | 04/15/2018 | Marcin Szczot | 05/01/2018 |  |  |  | 1 | 1
588983363235385 | 1 | Proof Read Week 9 Report | 100% | 03/12/2018 | 03/16/2018 | Marcin Szczot | 03/20/2018 |  |  |  | 5 | 5
565073130992660 | 1 | Consider GPGPU for solving large graphs | 0% | 06/12/2018 | 07/01/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 20 | 14
565072227018987 | 1 | Investigate formal approaches to proving correctness of the software | 100% | 02/14/2018 | 02/20/2018 | Marcin Szczot | 02/27/2018 |  |  |  | 7 | 5
565070878624927 | 1 | Send a draft of Week 9 Report to Simon | 100% | 02/14/2018 | 02/14/2018 | Marcin Szczot | 02/20/2018 |  |  |  | 1 | 1
555798844162400 | 1 | Write script for automating benchmark baseline creation | 100% | 03/19/2018 | 04/10/2018 | Marcin Szczot | 03/31/2018 |  |  |  | 23 | 17
551087251769988 | 1 | Expand test plan | 0% | 04/10/2018 | 05/19/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 40 | 29
541873744899533 | 1 | Holiday | 100% | 05/13/2018 | 05/26/2018 | Marcin Szczot | 06/02/2018 |  |  |  | 14 | 12
505117496772194 | 1 | Setup Dissertation Latex template with headings | 100% |  |  | Marcin Szczot | 01/09/2018
505108802880154 | 1 | Organise the project plan | 100% | 12/19/2017 | 12/27/2017 | Marcin Szczot | 12/27/2017 |  |  |  | 9 | 7
510604328550143 | 1 | Holidays | 100% | 12/30/2017 | 01/04/2018 | Marcin Szczot | 01/05/2018 |  |  |  | 6 | 4
518801039508487 | 1 | Latex Template | 100% | 01/14/2018 | 01/14/2018 | Marcin Szczot | 01/15/2018 |  |  |  | 1 | 1
505109430823929 | 1 | Break down into separate sections with deadlines - Reading, Literature Review, Development, Testing | 100% | 01/14/2018 | 01/14/2018 | Marcin Szczot | 12/27/2017 |  |  |  | 1 | 1
520405142947241 | 1 | Holiday | 100% | 01/18/2018 | 01/23/2018 | Marcin Szczot | 01/29/2018 |  |  |  | 6 | 4
520381264142197 | 1 | Submit Initial Project Overview form | 100% | 01/26/2018 | 01/26/2018 | Marcin Szczot | 04/30/2018 |  |  |  | 1 | 1
540283540102742 | 1 | Create Test Plan | 100% | 01/30/2018 | 02/06/2018 | Marcin Szczot | 02/07/2018 |  |  |  | 8 | 6
540286096876429 | 1 | Preform requirements analysis | 100% | 01/30/2018 | 02/13/2018 | Marcin Szczot | 02/20/2018 |  |  |  | 15 | 11
540284879738945 | 1 | Planning - update project plan and export (share) with supervisor | 100% | 01/30/2018 | 02/06/2018 | Marcin Szczot | 02/04/2018 |  |  |  | 8 | 6
540286049702523 | 1 | Consider evaluation of developed software | 100% | 01/30/2018 | 02/06/2018 | Marcin Szczot | 01/31/2018 |  |  |  | 8 | 6
540284842306988 | 1 | Organise files for Week 9 review, IPO and Final Report | 100% | 01/30/2018 | 02/06/2018 | Marcin Szczot | 01/31/2018 |  |  |  | 8 | 6
520381264142199 | 1 | Report on the Initial Project Overview (IPO) | 100% | 02/02/2018 | 02/02/2018 | Marcin Szczot | 04/30/2018 |  |  |  | 1 | 1
520381264142201 | 1 | Submit Week 9 Report | 100% | 03/09/2018 | 03/09/2018 | Marcin Szczot | 04/30/2018 |  |  |  | 1 | 1
520381264142205 | 1 | Report Submission |  | 11/26/2018 | 11/26/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 1 | 1
505108802880152 | 1 | Reading: | 100% | 01/02/2018 | 03/09/2018 | [5 empty] | 67 | 49
510596431780201 | 1 | Fundamentals of Critical Argumentation | 100% | 01/02/2018 | 01/07/2018 | Marcin Szczot | 01/07/2018 |  |  |  | 6 | 4
510596412656496 | 1 | Handbook of Argumentation Theory | 100% | 01/07/2018 | 01/10/2018 | Marcin Szczot | 01/10/2018 |  |  |  | 4 | 3
510596431780203 | 1 | Thimm 2015 Report | 100% | 01/09/2018 | 01/10/2018 | Marcin Szczot | 01/09/2018 |  |  |  | 2 | 2
510596431780199 | 1 | Caminada 2007 - On the Evolution of Argumentation formalisms | 100% | 01/10/2018 | 01/12/2018 | Marcin Szczot | 01/15/2018 |  |  |  | 3 | 3
505117496772192 | 1 | Dung 1995 - read and note taking | 100% | 01/10/2018 | 01/12/2018 | Marcin Szczot | 01/15/2018 |  |  |  | 3 | 3
518752583082544 | 1 | Research similar papers | 100% | 01/14/2018 | 03/09/2018 | Marcin Szczot | 03/12/2018 |  |  |  | 55 | 40
520393429891583 | 1 | A Gentle Introduction to Argumentation Semantics | 100% | 01/15/2018 | 01/16/2018 | Marcin Szczot | 01/19/2018 |  |  |  | 2 | 2
520393429891582 | 1 | An introduction to argumentation semantics | 100% | 01/16/2018 | 01/17/2018 | Marcin Szczot | 01/19/2018 |  |  |  | 2 | 2
519527062464339 | 1 | Pyglaf - Review | 100% | 03/03/2018 | 03/09/2018 | Marcin Szczot | 03/12/2018 |  |  |  | 7 | 5
510601076556816 | 1 | Writing: | 33% | 02/03/2018 | 11/16/2018 | [5 empty] | 287 | 205
565067941226494 | 1 | Expand Week 9 Report to include introduction, work plan, background and evaluation | 100% | 02/14/2018 | 02/27/2018 | Marcin Szczot | 02/27/2018 |  |  |  | 14 | 10
551087236066339 | 1 | Write mock up of Week 9 review | 100% | 02/07/2018 | 02/13/2018 | Marcin Szczot | 02/20/2018 |  |  |  | 7 | 5
541872937049251 | 1 | Write the review of development process | 0% | 07/09/2018 | 10/26/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 110 | 80
541868355826035 | 1 | Final touches to the report | 0% | 11/03/2018 | 11/16/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 14 | 10
505117496772193 | 1 | Write literature review |  | 02/03/2018 | 06/15/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 133 | 95
540286106344886 | 1 | Write Technology Review |  | 05/28/2018 | 06/15/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 19 | 15
505108802880153 | 1 | Development: | 0% | 07/14/2018 | 10/17/2018 | [5 empty] | 96 | 68
541868375132872 | 1 | Design 1 | 0% | 07/14/2018 | 07/20/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 7 | 5
541867319658617 | 1 | Design 2 | 0% | 08/18/2018 | 08/24/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 7 | 5
505117496772195 | 1 | Development 1 |  | 07/21/2018 | 08/10/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 21 | 15
510643454872678 | 1 | Development 2 |  | 08/25/2018 | 09/14/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 21 | 15
518752583082543 | 1 | Development 3 |  | 09/29/2018 | 10/17/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 19 | 13
541865395310990 | 1 | Design 3 | 0% | 09/22/2018 | 09/28/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 7 | 5
510601076556815 | 1 | Testing: | 0% | 08/11/2018 | 10/26/2018 | [5 empty] | 77 | 55
505117496772196 | 1 | Testing 1 |  | 08/11/2018 | 08/17/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 7 | 5
519845685984179 | 1 | Testing 2 |  | 09/15/2018 | 09/21/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 7 | 5
519847596594163 | 1 | Testing 3 |  | 10/20/2018 | 10/26/2018 | Marcin Szczot |  |  |  |  | 7 | 5